## 需求明细
团队需求明细 - AB-CRPS系统 - 基础中台研发中心-支付运营研发团队
版本名称 | 需求描述 | 经理 | 负责人 | 团队 | 业务域 | 系统 | 优先级 | 风险等级 | 需求类型 | 状态 | 预估工时(h) | 实际工时(h) | 计划投产 | 实际投产 | 备注
AB-CRPS1.0.1_101 | 基础功能版本-支付通道接入 | 田家喜 | 张伟 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 低 | 常规版 | 已完成 | 80 | 75 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 提前完成
AB-CRPS1.0.2_102 | 优化对账逻辑，提升准确性 | 田家喜 | 王芳 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 中 | 优化版 | 已完成 | 40 | 45 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 略有延期
AB-CRPS1.0.3_103 | 新增银企直连功能 | 田家喜 | 刘强 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 已完成 | 120 | 130 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 银企接口调整
AB-CRPS1.0.4_104 | 批量代发功能优化 | 田家喜 | 陈明 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 低 | 优化版 | 已完成 | 60 | 58 | 2026-02-20 | 2026-02-19
AB-CRPS1.0.5_105 | 支付凭证电子化 | 田家喜 | 赵雪 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 低 | 常规版 | 已完成 | 50 | 48 | 2026-03-01 | 2026-03-01
AB-CRPS1.0.6_106 | 交易流水查询优化 | 田家喜 | 孙鹏 | 支付三组 | 对公运营 | AB-CRPS | P3 | 低 | 优化版 | 已完成 | 30 | 32 | 2026-03-15 | 2026-03-16
AB-CRPS1.1.0_201 | 新增电子回单功能 | 田家喜 | 周婷 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 中 | 常规版 | 已完成 | 100 | 95 | 2026-03-28 | 2026-03-27
AB-CRPS1.1.1_202 | 支付限额调整功能 | 田家喜 | 吴昊 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 中 | 常规版 | 已完成 | 45 | 50 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 配置复杂
AB-CRPS1.1.2_203 | 手续费自动计算 | 田家喜 | 郑好 | 支付三组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 已完成 | 80 | 90 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 费率规则复杂
AB-CRPS1.1.3_204 | 企业钱包功能上线 | 田家喜 | 冯博 | 支付一组 | 企业钱包 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 已完成 | 150 | 160 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 涉及资金安全
AB-CRPS1.1.4_205 | 退款流程自动化 | 田家喜 | 林峰 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 中 | 优化版 | 已完成 | 55 | 52 | 2026-05-20 | 2026-05-19
AB-CRPS1.1.5_206 | 账户冻结解冻功能 | 田家喜 | 高健 | 支付三组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 已完成 | 90 | 88 | 2026-06-01 | 2026-06-01
AB-CRPS1.2.0_301 | 跨境支付功能一期 | 田家喜 | 肖丽 | 跨境组 | 跨境支付 | AB-CRPS | P0 | 高 | 常规版 | 进行中 | 200 | 120 | 2026-06-01 |  | 重点需求
AB-CRPS1.2.1_302 | 汇率自动转换 | 田家喜 | 许洋 | 跨境组 | 跨境支付 | AB-CRPS | P1 | 中 | 常规版 | 进行中 | 80 | 45 | 2026-06-15
AB-CRPS1.2.2_303 | 跨境付款申报 | 田家喜 | 徐鹏 | 跨境组 | 跨境支付 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 进行中 | 100 | 60 | 2026-07-01 |  | 监管合规
AB-CRPS1.2.3_304 | 多币种结算支持 | 田家喜 | 孙浩 | 跨境组 | 跨境支付 | AB-CRPS | P2 | 中 | 常规版 | 待开发 | 120 |  | 2026-07-15
AB-CRPS1.3.0_401 | 财务对账自动化 | 田家喜 | 马超 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P1 | 中 | 优化版 | 待开发 | 90 |  | 2026-08-01
AB-CRPS1.3.1_402 | 银行回单自动匹配 | 田家喜 | 韩梅 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 低 | 优化版 | 待开发 | 60 |  | 2026-08-15
AB-CRPS1.3.2_403 | 账期自动清分 | 田家喜 | 杨明 | 支付三组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 中 | 常规版 | 待开发 | 75 |  | 2026-09-01
AB-CRPS1.3.3_404 | 财务报表自动生成 | 田家喜 | 朱磊 | 支付一组 | 对公运营 | AB-CRPS | P2 | 低 | 优化版 | 待开发 | 50 |  | 2026-09-15
AB-CRPS1.3.4_405 | 发票自动开具 | 田家喜 | 秦奋 | 支付二组 | 对公运营 | AB-CRPS | P3 | 低 | 常规版 | 待开发 | 40 |  | 2026-09-30
AB-CRPS1.4.0_501 | API开放平台一期 | 田家喜 | 尤佳 | 开放平台组 | 开放平台 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 待开发 | 180 |  | 2026-10-01 |  | 重要项目
AB-CRPS1.4.1_502 | 第三方支付接入 | 田家喜 | 许珂 | 开放平台组 | 开放平台 | AB-CRPS | P1 | 中 | 常规版 | 待开发 | 100 |  | 2026-10-15 |  | 支付宝/微信
AB-CRPS1.4.2_503 | SDK开发者工具包 | 田家喜 | 西门吹 | 开放平台组 | 开放平台 | AB-CRPS | P2 | 低 | 常规版 | 待开发 | 80 |  | 2026-11-01
AB-CRPS1.4.3_504 | API文档自动化 | 田家喜 | 欧阳峰 | 开放平台组 | 开放平台 | AB-CRPS | P3 | 低 | 优化版 | 待开发 | 30 |  | 2026-11-15
AB-CRPS1.5.0_601 | 移动端支付优化 | 田家喜 | 司马光 | 移动组 | 移动支付 | AB-CRPS | P2 | 中 | 优化版 | 待开发 | 70 |  | 2026-11-30
AB-CRPS1.5.1_602 | APP指纹支付 | 田家喜 | 诸葛亮 | 移动组 | 移动支付 | AB-CRPS | P2 | 中 | 常规版 | 待开发 | 45 |  | 2026-12-10 |  | 生物识别
AB-CRPS1.5.2_603 | 支付码动态更新 | 田家喜 | 貂蝉 | 移动组 | 移动支付 | AB-CRPS | P3 | 低 | 优化版 | 待开发 | 35 |  | 2026-12-20
AB-CRPS1.5.3_604 | 离线支付支持 | 田家喜 | 吕布 | 移动组 | 移动支付 | AB-CRPS | P3 | 高 | 常规版 | 待开发 | 90 |  | 2027-01-10 |  | 技术挑战大
AB-CRPS2.0.0_701 | 架构升级-微服务改造 | 田家喜 | 关羽 | 架构组 | 技术重构 | AB-CRPS | P0 | 高 | 重构版 | 规划中 | 300 |  | 2027-01-20 |  | 重大重构
AB-CRPS2.0.1_702 | 数据库分库分表 | 田家喜 | 张飞 | 架构组 | 技术重构 | AB-CRPS | P1 | 高 | 重构版 | 规划中 | 200 |  | 2027-02-15
AB-CRPS2.0.2_703 | 消息队列异步化 | 田家喜 | 刘备 | 架构组 | 技术重构 | AB-CRPS | P1 | 中 | 重构版 | 规划中 | 150 |  | 2027-03-01 |  | Kafka迁移
AB-CRPS2.0.3_704 | 缓存架构优化 | 田家喜 | 曹操 | 架构组 | 技术重构 | AB-CRPS | P2 | 中 | 优化版 | 规划中 | 100 |  | 2027-03-20 |  | Redis集群
AB-CRPS2.1.0_801 | 实时支付监控系统 | 田家喜 | 孙权 | 运维组 | 运维支持 | AB-CRPS | P1 | 中 | 常规版 | 规划中 | 120 |  | 2027-04-01
AB-CRPS2.1.1_802 | 异常交易自动预警 | 田家喜 | 周瑜 | 运维组 | 运维支持 | AB-CRPS | P1 | 高 | 常规版 | 规划中 | 80 |  | 2027-04-15 |  | 风控相关
AB-CRPS2.1.2_803 | 支付成功率监控 | 田家喜 | 鲁智深 | 运维组 | 运维支持 | AB-CRPS | P2 | 低 | 优化版 | 规划中 | 50 |  | 2027-05-01
AB-CRPS2.1.3_804 | 银行通道质量分析 | 田家喜 | 武松 | 运维组 | 运维支持 | AB-CRPS | P2 | 低 | 优化版 | 规划中 | 60 |  | 2027-05-15
AB-CRPS2.2.0_901 | 智能路由优化 | 田家喜 | 林冲 | 算法组 | 算法优化 | AB-CRPS | P1 | 高 | 优化版 | 规划中 | 150 |  | 2027-06-01 |  | AI应用
AB-CRPS2.2.1_902 | 通道自动切换 | 田家喜 | 宋江 | 算法组 | 算法优化 | AB-CRPS | P1 | 中 | 常规版 | 规划中 | 100 |  | 2027-06-15
AB-CRPS2.2.2_903 | 成本最优通道选择 | 田家喜 | 吴用 | 算法组 | 算法优化 | AB-CRPS | P2 | 中 | 优化版 | 规划中 | 90 |  | 2027-07-01

## 统计
需求统计汇总
状态分布
状态 | 数量 | 预估工时
已完成 | 12 | 850
进行中 | 3 | 380
待开发 | 16 | 1105
规划中 | 11 | 1400
优先级分布
优先级 | 数量
P0 | 2
P1 | 14
P2 | 16
P3 | 6
团队分布
团队 | 需求数
支付一组 | 6
支付二组 | 5
支付三组 | 4
跨境组 | 4
开放平台组 | 4
移动组 | 4
架构组 | 4
运维组 | 4
算法组 | 3